Análise de Viabilidade Técnica, Roadmap e Projeção de Custos

Este documento detalha o plano completo para o desenvolvimento, lançamento e escala da nossa plataforma. Ele substitui resumos anteriores por uma análise técnica e de produto aprofundada, fase por fase, alinhada com os decks de visão e a análise de GTM.

Nosso objetivo não é apenas construir um app, mas um ecossistema de dados que se tornará uma barreira de entrada intransponível.

### Fase 1: Validação de Conceito e Visão Estratégica

Qualquer esforço de engenharia é um desperdício se não estivermos resolvendo a dor correta.

- A Dor do Cliente: Não é apenas a "espera". É a ansiedade da espera e a fricção social do pagamento. Filas, erros de comunicação e a complexidade do rateio de contas degradam a experiência de lazer, transformando-a em uma transação burocrática.

- A Dor do Estabelecimento: É a ineficiência e a cegueira. Custos crescentes com maquininhas e taxas corroem margens já apertadas. A falta de dados acionáveis sobre o cliente força o marketing a ser baseado em "achismo", não em dados, resultando em perda de oportunidades de fidelização e up-selling.

- Nossa Tese (A Solução): A solução é um ecossistema onde a conveniência (o app de pedidos e rateio) atua como um "cavalo de Troia" para capturar o ativo mais valioso: dados de consumo. O app resolve a dor imediata do cliente e do bar, enquanto o backend constrói o nosso verdadeiro produto: Inteligência de Mercado.

### Fase 2: Arquitetura e Viabilidade Técnica

Esta é a fundação. Uma arquitetura errada aqui nos custaria anos de retrabalho.

#### 1. Arquitetura de Sistema Preconizada

Nossa arquitetura será Híbrida: Monolito Modular (Node.js) + Microsserviço de Inteligência (Python).

- O Monolito Modular (API Principal - Stack Node.js):

  - O que é: Será o "cérebro" principal, responsável por 90% das operações: gestão de usuários, cardápios, pedidos, mesas (QR Code) e a integração com o gateway de pagamento.

  - Por que Node.js? Para o nosso caso de uso (pedidos em tempo real, alta concorrência de I/O), Node.js é tecnicamente superior em performance e velocidade de desenvolvimento. Usaremos o framework NestJS sobre o Node.js, pois ele impõe uma arquitetura modular e organizada (essencial para escalar e manter a sanidade).

- O Microsserviço de Inteligência (Motor de ML - Stack Python):

  - O que é: Um serviço separado e dedicado. Sua única função será receber dados brutos da API Principal e, futuramente, responder a perguntas complexas (ex: "Quais 3 pratos devo recomendar para este usuário?").

  - Por que Python? Esta é uma decisão estratégica. Este é o padrão-ouro da indústria para Data Science e ML. Usaremos Python (com FastAPI) para a API do serviço, e bibliotecas como Pandas, Scikit-learn e (futuramente) TensorFlow/PyTorch para a modelagem.

Como eles se comunicam? A API Principal (Node.js) enviará dados de transações (pedidos, pagamentos) para o Motor de ML (Python) de forma assíncrona, usando um Message Broker (como RabbitMQ ou AWS SQS). Isso garante que, mesmo se o serviço de ML estiver em manutenção, o app de pedidos nunca pare de funcionar.

#### 2. Stack de Tecnologia Detalhado

- App Cliente (Mobile):

  - Tecnologia: React Native

  - Justificativa: Foco e Produtividade. Sendo você o Sócio-Dev, manter um stack único (JavaScript/TypeScript) para Web e Mobile é a decisão mais eficiente em capital.

- App Estabelecimento (Web):

  - Tecnologia: Next.js (React)

  - Justificativa: Performance. O painel do restaurante precisa ser leve e rápido. Next.js (SSR/SSG) nos dá isso e se beneficia do know-how do React Native.

- API Principal (Backend):

  - Tecnologia: Node.js (c/ NestJS)

  - Justificativa: Arquitetura e Performance. NestJS força uma arquitetura limpa (essencial para o long-term). Node.js lida com I/O (pedidos, WebSockets) com performance superior.

- Motor de Inteligência (ML):

  - Tecnologia: Python (c/ FastAPI)

  - Justificativa: Padrão de Indústria. Escolha óbvia para ML/Data Science. FastAPI é moderno, assíncrono e performático para servir os modelos.

- Banco de Dados (Principal):

  - Tecnologia: PostgreSQL (via AWS RDS)

  - Justificativa: Confiabilidade e Escalabilidade. É o "tanque de guerra" dos bancos relacionais. Suporta JSONB nativamente, dando-nos flexibilidade de NoSQL com a segurança de SQL.

- Banco de Dados (Real-time):

  - Tecnologia: Redis (via AWS ElastiCache)

  - Justificativa: Velocidade. Essencial para o status do pedido em tempo real, caching de cardápios (reduzindo carga no PostgreSQL) e gerenciamento de sessões.

- Nuvem (Infraestrutura):

  - Tecnologia: AWS (Amazon Web Services)

  - Justificativa: Ecossistema. Usaremos serviços gerenciados para reduzir o overhead de DevOps: ECS/Fargate (para rodar os serviços Node e Python), RDS (PostgreSQL), ElastiCache (Redis), S3 (fotos de pratos) e SQS (fila de mensagens).

#### 3. Pontos de Risco e Mitigação

- Risco Técnico Alto: Split de Pagamento (Rateio).

  - Detalhe: Esta é a funcionalidade killer para o usuário. A lógica de split transacional (dividir um pagamento em várias fontes e destinos) é complexa e regulamentada.

  - Mitigação: Foco total na integração com um parceiro de Pagamento (Gateway) que seja um Marketplace (ex: Stripe Connect, Pagar.me, Iugu). A complexidade será mapear seus fluxos de API para a nossa regra de negócio, não em processar o cartão.

- Risco de Produto Alto: Adoção pelo Restaurante (Integração PDV).

  - Detalhe: O GTM é claro: se duplicarmos o trabalho do garçom (App + PDV), falhamos. "sem sincronização de pedidos/estoque, estabelecimento vê mais trabalho, não menos".

  - Mitigação: A V1 será lançada com integração manual. Paralelamente, focaremos em criar a primeira API de integração com um PDV popular (ex: Linx) para provar o conceito. A V2 (Pós-MVP) focará em expandir essas integrações.

### Fase 3: Roadmap de Produto e Orçamento

Este é o plano de construção faseado, detalhando o que será aportado como Sweat Equity (seu trabalho) e o que será desembolso de caixa.

#### V1: Lançamento Piloto (MVP) (Meses 1-6)

Objetivo: Validar o loop central: Pedido na Mesa -> Pagamento com Rateio -> Coleta de Dados.

- Épico 0: Fundação (Setup e Arquitetura)

  - Detalhes: Setup de Nuvem (AWS), Repositórios (Git), pipeline de CI/CD, setup do Monolito (NestJS) e do Serviço Python (FastAPI), setup da Fila (SQS).

  - Tempo: 3 semanas

- Épico 1: UX/UI Design (Seu Aporte)

  - Detalhes: Fluxo do Usuário (Cliente e Bar), Wireframes e Design de Alta Fidelidade (Figma) para os épicos 2, 3, 4 e 5.

  - Tempo: (Paralelo - 4 sem)

- Épico 2: Módulo "Core" (Usuários & Auth)

  - Detalhes: Cadastro/Login/Senha (Cliente e Restaurante), JWT, RBAC (Controle de acesso: Dono vs. Garçom).

  - Tempo: 3 semanas

- Épico 3: Módulo "Estabelecimento" (Painel Web)

  - Detalhes: CRUD completo de Cardápio (itens, fotos, preços, modificadores), Gestão de Mesas (geração de QR Code).

  - Tempo: 4 semanas

- Épico 4: Módulo "Pedidos" (Core Real-Time)

  - Detalhes: Cliente: Carrinho, envio do pedido (via QR Code). Restaurante: Recebimento do pedido no Painel (via WebSockets), mudança de status. Integração: Pedido é enviado para a fila SQS.

  - Tempo: 5 semanas

- Épico 5: Módulo "Pagamentos" (Risco Alto)

  - Detalhes: Integração com Gateway (Marketplace), Checkout (PIX/Cartão) , Lógica do Rateio Automático (por item/valor), fechamento da conta.

  - Tempo: 6 semanas

- Épico 6: Módulo "Inteligência" (Trilha Python)

  - Detalhes: Fase 1 (Coleta): Criar o consumer da fila SQS, receber os dados do pedido (JSON) e estruturá-los em tabelas analíticas no PostgreSQL (processo de ETL simples).

  - Tempo: 3 semanas (Paralelo)

- Épico 7: Testes, Ajustes e Lançamento

  - Detalhes: Testes de integração (ponta-a-ponta), correção de bugs, deploy para Produção (AWS) e publicação nas App Stores (Apple/Google).

  - Tempo: 4 semanas

TEMPO TOTAL ESTIMADO (MVP): Aprox. 6 meses (24-26 semanas)

#### V2: Tração e Inteligência (Meses 7-12)

Objetivo: Começar a entregar o valor dos dados e aumentar a retenção.

- Funcionalidades (Trilha Node): Módulo de Fidelidade (Cashback, Pontos), Push Notifications (V1 - Genéricas), Integração com 1-2 PDVs.

- Funcionalidades (Trilha Python): Lançamento dos Dashboards de Inteligência (V1) (Relatórios analíticos: itens mais vendidos, horários de pico, perfil de consumo).

#### V3: Escala e Ecossistema (Ano 2)

Objetivo: Dominar o nicho de dados e expandir o faturamento.

- Funcionalidades (Trilha Node): Integração com Delivery (iFood/Rappi), APIs para grandes redes.

- Funcionalidades (Trilha Python): Lançamento do Motor de ML (V1): Modelos de Recomendação Preditiva (itens) e Segmentação de Clientes (para o Push Notification Inteligente).

### Projeção de Custos (Foco no Lançamento - V1)

Abaixo estão os custos de desembolso de caixa necessários para construir e lançar a V1 (MVP) em 6 meses, considerando seu aporte de Dev e Design.

#### 1. Custo de Construção (CAPEX - 6 Meses)

- Categoria: Equipe (Desenvolvimento)

  - Cálculo (Premissas): O custo de mercado (1 Dev. Pleno x R$ 10.000/mês x 6 meses = R$ 60.000) não será desembolso de caixa, pois será aportado como Sweat Equity (Capital de Trabalho) por um dos sócios.

  - Custo Total (R$): R$ 0,00

- Categoria: Design (UX/UI)

  - Cálculo (Premissas): O custo de mercado (Freelancer Sênior = R$ 10.000) não será desembolso de caixa, pois será aportado como Sweat Equity por um dos sócios.

  - Custo Total (R$): R$ 0,00

- Categoria: Infraestrutura (Dev/Testes)

  - Cálculo (Premissas): Custo de AWS (Fargate, RDS, SQS, ElastiCache) em ambiente de teste. Aprox. R$ 500/mês x 6 meses

  - Custo Total (R$): R$ 3.000,00

- Categoria: Ferramentas (Produtividade)

  - Cálculo (Premissas): Licenças (Copilot, Cursor) para o Desenvolvedor. R$ 250/mês x 6 meses

  - Custo Total (R$): R$ 1.500,00

- Categoria: Licenças e Setup (Fixas)

  - Cálculo (Premissas): Contas Apple/Google Developer, Registro de Domínio, Figma (Plano Pro).

  - Custo Total (R$): R$ 1.000,00

TOTAL (CAPEX em Caixa para V1): R$ 5.500,00

#### 2. Custo Operacional Mensal (OPEX - Pós-Lançamento V1)

Este é o burn rate mensal de caixa para manter a plataforma no ar.

- Categoria: Equipe (Manutenção)

  - Cálculo (Premissas): Aporte contínuo dos sócios-fundadores (Dev/Design).

  - Custo Total (R$): R$ 0,00

- Categoria: Infraestrutura (Produção)

  - Cálculo (Premissas): AWS (Fargate, RDS, SQS, S3, ElastiCache) em escala inicial (para 100 restaurantes / 10k usuários).

  - Custo Total (R$): R$ 3.000,00 - R$ 4.500,00

- Categoria: Ferramentas e APIs

  - Cálculo (Premissas): Licenças de IA, Ferramentas de Monitoramento (Sentry, Datadog), Figma.

  - Custo Total (R$): R$ 1.200,00

TOTAL (OPEX Mensal em Caixa): ~ R$ 4.200,00 - R$ 5.700,00

### Fase 4: Planejamento de Execução

- Metodologia: Ágil (Kanban) para o desenvolvimento contínuo.

- Gestão de Projeto: Usaremos uma ferramenta profissional (Jira, Asana ou Linear) para rastrear Epics, User Stories e Bugs.

- Controle de Versão: Gitflow. Criaremos branches separadas para features, releases e hotfixes. Isso é inegociável para um produto profissional.

- CI/CD (Integração/Deploy Contínuo): Configuraremos (via GitHub Actions ou AWS CodePipeline) para que todo commit na branch main rode os testes e faça o deploy automaticamente. Isso elimina o "dia do deploy" e reduz o risco.

- Reuniões (Rituais Ágeis): Dailies (15 min) para alinhamento e Weeklies (1h) para planejamento e revisão (Review/Planning).

### Fase 5: Estratégia de Lançamento e Monetização

- Estratégia de Penetração: Foco absoluto no GTM. Lançamento-piloto em 1 "cluster" (bairro ou cidade) com 20-50 bares selecionados. O objetivo é provar os KPIs (aumento de rotatividade de mesa, aumento de ticket médio) antes de escalar.

- Modelo de Monetização (Diversificado):

  - Taxa sobre Transações (Core): % sobre pedidos processados.

  - Inteligência (Upsell): Venda de Relatórios Premium e Dashboards (o fruto do nosso serviço Python).

  - Publicidade Direcionada: Venda de insights e slots de marketing para marcas de bebidas e alimentos.

Conclusão para os Sócios:

Este é um plano robusto, tecnicamente defensável e que alinha nossa engenharia diretamente com nossa visão de negócios. A arquitetura híbrida (Node.js + Python) nos dá velocidade hoje e inteligência amanhã.

O custo de caixa para o lançamento (V1) é mínimo (R$ 5.500,00) e o custo operacional mensal é gerenciável (~R$ 4.700,00), devido ao aporte estratégico de Desenvolvimento e Design de dentro da sociedade.